## 협의 안건
킥오프 협의 체크리스트 — 주관기관
(재)속초문화관광재단 · 2026-08-20 · 내부용 · 출처 「프로그램 기획안 및 과업수행계획서」
「문서 값」은 제출된 제안값이다. 협의로 바뀌면 해당 면을 고쳐 재출력한다. 회색 칸만 채운다.
No | 면 | 안건 | 문서에 적힌 값 | 확정할 것 | 우리 입장 · 근거 | 결정 | 담당 | 메모
1 | 01 | 모집 공고 방식과 채널 | {TBD협의} — 8월 4주 공고 예정 | 채널 · 공고 기간 · 재단 채널 게시 여부 | 재단 채널 병행 게시 요청. 접수 모수가 3:4:3 배분과 참여 의지 심사의 전제
2 | 02 | 심사 비중(배점) | 제안값 — 확정은 주관기관 협의 | 5항목 배점 확정 시점과 값 | 참여 의지 30% 유지가 중도 이탈 대응의 축(22면). 확정값은 앱 마스터에 입력
3 | 02 | 심사위원 구성 | {TBD협의} | 인원 · 내외부 구성 · 심사일 | 심사 기록은 선정 통보 전에 시스템에 남는다
4 | 02 | 철회 요청 처리 절차 | {TBD협의} | 접수 후 철회 시 처리와 기록 방법
5 | 02 | 개인정보 보관 기간 | 사업 종료 후 {TBD협의} | 기간 · 파기 방법 · 파기 확인 | No.15 성과품 보관 기간과 한 건으로 정한다
6 | 03 | 부족 유형 추가 모집 범위 | {TBD협의} | 3:4:3 미달 시 추가 모집 여부와 범위 | 유형은 신청이 아니라 기초 현황 조사 결과로 판정한다
7 | 05 | 진단 결과 열람 범위 | {TBD협의} | 주관기관이 개별 진단 결과를 어디까지 보는가 | No.12 공유 화면 열람 범위와 한 건으로 정한다
8 | 08 | 문의 창구 | PM 직통 / 담당 컨설턴트 개별 {TBD협의} | 창구 일원화 여부 | 제안은 담당 운영 인력 하나(17면). 전문가 직통 경로는 두지 않는다
9 | 08 | 사업 범위 밖 요청 처리 | 주관기관 협의 {TBD협의} | 판단 주체와 절차 | 2영업일은 1차 회신 기준이지 해결 완료 기준이 아니다
10 | 10 | 성과공유회 일정 · 장소 | {TBD협의} — 11월 3주 | 날짜 · 장소 · 재단 참석 범위 | 발표자는 점주. 자료는 관리자 앱 산출본 그대로
11 | 11 | 종료 후 자가관리 유지 기간 | {TBD협의} | 자가진단 · 이력 · 방안서 열람 유지 기간 | 종료 후 응대는 하지 않는다. 범위를 착수 시점에 점주에게 고지
12 | 18 | 주관기관 열람 범위 | 집계 · 산출물 · 진행 현황 ¦ 문의 원문 · 개인정보 제외 {TBD협의} | 범위 확정 · 계정 수 | 계정은 착수 시 발급(계약값). 집계 뷰 위에만 열고 원본 테이블은 열지 않는다
13 | 19 | 홍보 게시 주체 · 재단 채널 연계 | 수행사 채널이 기본 {TBD협의} | 재단 채널 연계 여부 · 승인 절차 | 성과보고서 수록용 이미지 세트는 추가 제안으로 구분 표기
14 | 20 | 정기회의 주기 | 제안값 {TBD협의} | 주기 · 형식 · 참석자 | 화면 변경 요청은 정기회의에서 반영한다(12면). 창구가 없으면 요청이 수시로 들어온다
15 | 20 | 성과품 인계 후 보관 기간 | {TBD협의} | 원본 파일 인계 범위 · 보관 기간 | No.5 와 한 건으로 정한다
16 | 22 | 리스크 통보 기준 | 주관기관 통보 기준 {TBD협의} | 어떤 사건을 언제 알리는가 | 신호는 관측 가능한 사실로 한정 — 판단 시점이 담당자에 따라 달라지지 않게
확 인 — 협의 대상이 아니라 계약값이다. 다르게 나오면 그 자리에서 짚는다
No | 면 | 항목 | 계약값 · 제출값 | 확인할 것 | 근거 | 결정 | 담당 | 메모
17 | 01 | 연락 체계 | 킥오프에서 확정 | 재단 담당자 · 대체 연락선 · 보고 수신처 | 01면 「킥오프 — 연락 체계 · 정기회의 주기 확정」
18 | 01 | 일정 고정점 | 완료보고 11.27 · 사업 종료 11.30 | 고정 확인 | 앞단이 밀리면 회차 간격에서 흡수한다. 종료일은 움직이지 않는다
19 | 01 | 선정 통보와 협약 | 통보 +1일 협약 · 점주 계정 발급 | 같은 주 처리 확인 | 그래야 사전분석이 9월 1주 안에 들어간다
20 | 18 | 주관기관 계정 발급 | 착수 시 발급 | 발급 시점 · 계정 수 | 데이터가 비어 있어도 발급한다. 집계 기준 시점을 화면에 표시
21 | 20 | 만족도 목표값 | 점주 4.3 · 전문가 4.0 · 응답률 90% | 확인만 — 변경 대상 아님 | 17면 표에 제출된 값. 화면 편집 대상으로 두지 않는다
22 | 05 | 진단 척도 | 7개 항목 100점 20문항 · 문항당 5점 | 확인만 | 자가진단 12문항은 예/아니오/부분 3단, 총점을 내지 않는다
23 | 09 | 전문가 확보 | 6개 분야 26명 | 확인 — 분야별 인원은 아직 미정 | 합계는 확정 표기인데 분야별이 전부 {TBD}. 내부에서 먼저 채운다
|  | 협의 안건 합계 | 16
|  | 확정 처리 | 0

## 내부 확정
내부 확정 목록 — 수행사가 정할 것
협의 안건이 아니다. 오늘은 「언제까지 누가」만 정한다 · 문서의 {TBD} 전수
여기 값이 정해져야 해당 면의 {TBD} 표기가 걷힌다.
No | 면 | 항목 | 정해야 할 것 | 선행 조건 | 기한 | 담당 | 메모
1 | 04 | 기초 현황 조사서 | 서식 확정 | 앱 입력 항목과 동일 정의 | 9월 1주 |  | 별첨 서식 = 앱 폼
2 | 04·05 | 사전진단표 | 서식 확정 |  | 9월 2주 |  | 9월 2주 OT 에서 공유
3 | 05 | 진단표 20문항 | 서식 확정 | 배점은 05면 고정값 | 9월 2주 |  | 계약값 — 배점은 못 바꾼다
4 | 05 | 문항별 세부 기준표 | 채점 기준 작성 | 20문항 확정 뒤 | 9월 2주 |  | 수행사 확정 사항
5 | 05 | 개선 방안서 | 서식 확정 |  | 10월 1주 |  | 2회차 산출물
6 | 05·11 | 자가진단 12문항 | 문항 확정 · 문항 이름 | 20문항의 축소판 | 9월 2주 |  | 점주 단독 확인 가능 항목만
7 | 05 | 회차 운영일지 | 서식 확정 |  | 9월 3주 |  | 전후 사진 문항 단위
8 | 05 | 만족도 조사서 | 서식 확정 | 목표값은 계약값 | 10월 |  | 4.3 / 4.0 / 90%
9 | 06·07 | 회차 소요 시간 | 실측 후 확정 | 1회차 실시 | 9월 3주 |  | 착수 후 첫 회차 실측
10 | 09 | 전문가 분야별 인원 | 조리·브랜딩·재무·서비스·위생·마케팅 6분야 배분 | 합계 26명은 확정 표기 | 8월 4주 |  | ⚠ 합계만 확정이고 분야별이 전부 {TBD}
11 | 10 | 1개소 발표 시간 | 시간 배분 | 공유회 일정 확정 뒤 | 10월
12 | 11·17 | 점주 앱 알림 방식 | 알림 수단 결정 |  | 9월 |  | 설치 없는 웹 전제
13 | 17 | 점검 자료 수록 범위 | 표준 레시피 포함 여부 |  | 10월 |  | 미정 처리 중 — 스키마·화면 만들지 않음
14 | 12·13 | 별첨 서식 = 앱 입력 항목 | 동일 정의 확정 | 서식 전 종 확정 뒤 | 9월 2주 |  | 제출 내용이 계약조건이 된다
15 | 19 | 사진 해상도 · 파일 형식 | 규격 확정 |  | 9월
16 | 19 | 스케치 영상 분량 | 분량 확정 |  | 10월
17 | 20 | 원본 파일 용량 · 형식 | 인계 규격 확정 | 보관 기간 협의 뒤 | 11월 |  | 협의 안건 No.15 와 물림

## 착수 제출 · 일정
착수 제출물과 일정 고정점
출처 — 과업지시서 Ⅲ-2-가 · 과업수행계획서 01면
계약체결일로부터 7일 이내 제출
No | 제출 서류 | 비고 | 상태 | 담당 | 메모
1 | 착수신고서(착수계)
2 | 현장책임 지정신고서
3 | 인력투입계획서 | 21면 투입 인력 표와 일치시킨다
4 | 보안각서 | 복수 작성자용 포함
5 | 용역공정예정표 | 01면 타임테이블과 일치시킨다
6 | 착수 내역서
7 | 과업수행계획서 | 본 문서 23면
8 | 기타 필요 사항 | 발주처 요청분
일정 고정점 — 움직이지 않는 것
No | 시점 | 내용 | 성격 | 담당 | 메모
1 | 8월 3주 | 계약 체결 · 착수보고 ¦ 계약체결일 +7일 이내 | 고정
2 | 8월 3주 | 킥오프 — 연락 체계 · 정기회의 주기 확정 | 오늘
3 | 8월 4주 | 모집 공고 · 접수 | 협의 No.1
4 | 9월 1주 | 접수 마감 · 심사 · 선정 통보 · 협약 · 계정 발급 | 연쇄
5 | 9월 1주 | 기초 현황 조사 · 유형 판정 · 전문가 배정안 공유 → 위촉 | 연쇄
6 | 9월 2주 | 사전진단 · OT · 진단 서식 공유 | 서식 마감선
7 | 9월 3주 | 1회차 문제진단 — 10개소 | 고정
8 | 10월 1주 | 2회차 개선 방안 · 실행 순서 합의 ¦ 1회차 +2주 | 상대
9 | 11월 1주 | 3회차 현장 적용 · 당일 재진단 ¦ 2회차 +4주 | 상대
10 | 11월 3주 | 성과공유회 · 우수사례 선정 | 협의 No.10
11 | 11.27 | 완료보고 — 계약종료일 전 3일 | 고정
12 | 11.30 | 사업 종료 · 성과보고서 1부 · 아카이빙 1식 | 고정
앞단이 밀리면 회차 간격에서 흡수한다. 11.27 · 11.30 은 움직이지 않는다.