## 협의 안건
킥오프 협의 체크리스트 — 주관기관
(재)속초문화관광재단 · 2026-08-20 · 내부용 · 출처 「프로그램 기획안 및 과업수행계획서」 23면
「문서 원문」은 제출본 그대로다. 「입장 · 결정 · 담당」은 빈 칸이다.
No | 면 | 안건 | 문서 원문 | 성격 | 확정할 것 | 입장 | 결정 | 담당
1 | 01 | 모집 공고 방식과 채널 | 모집 공고 · 접수 ¦ 공고 방식과 채널 {TBD협의} (01면 표 · 8월 4주) | 미정 | 채널 · 공고 기간 · 재단 채널 게시 여부
2 | 02 | 심사 비중 | 위 비중은 제안값 ¦ 확정은 주관기관 협의 {TBD협의} | 제안값 | 5항목 배점값과 확정 시점
3 | 02 | 심사위원 구성 | 심사 : 위원 구성 {TBD협의} | 미정 | 인원 · 내외부 구성 · 심사일
4 | 02 | 철회 요청 처리 절차 | 철회 요청 처리 절차 {TBD협의} | 미정 | 접수 후 철회 시 처리와 기록
5 | 02 | 개인정보 보관 기간 | 보관 기간 ¦ 사업 종료 후 {TBD협의} | 미정 | 기간 · 파기 방법 · 파기 확인
6 | 03 | 부족 유형 추가 모집 | 부족 유형 : 추가 모집 범위 {TBD협의} / 3 : 4 : 3 은 목표값 ¦ 실제 신청 구성에 따라 선정 통보 전 조정 | 미정 | 미달 시 추가 모집 여부와 범위
7 | 05 | 진단 결과 열람 범위 | 결과 열람 범위 — {TBD협의} (05면 서식 표) | 미정 | 주관기관이 개별 진단 결과를 어디까지 보는가
8 | 08 | 문의 창구 | 문의 창구 {TBD협의} ¦ PM 직통 / 담당 컨설턴트 개별 / 창구는 담당 운영 인력 하나 → 전문가에게 직접 연락하는 경로를 두지 않음 (17면) | 미정 | 창구 일원화 여부
9 | 08 | 사업 범위 밖 요청 | 사업 범위 밖 요청 ¦ 주관기관 협의 {TBD협의} | 미정 | 판단 주체와 절차
10 | 10 | 성과공유회 일정 · 장소 | 일정 · 장소 ¦ 주관기관 협의 {TBD협의} / 11월 3주 성과공유회 · 우수사례 선정 (01면) | 미정 | 날짜 · 장소 · 재단 참석 범위
11 | 11 | 종료 후 유지 기간 | 유지 기간 — {TBD협의} / 종료 후 응대는 하지 않음 ¦ 범위를 착수 시점에 점주에게 고지 | 미정 | 자가진단 · 이력 · 방안서 열람 유지 기간
12 | 18 | 주관기관 열람 범위 | 열람 범위는 집계 · 산출물 · 진행 현황 ¦ 점주 문의 원문과 개인정보는 제외 {TBD협의} | 제안값 | 범위 확정 · 계정 수
13 | 19 | 게시 주체 · 재단 채널 연계 | 게시 주체는 수행사 채널이 기본 ¦ 주관기관 채널 연계는 협의 사항 {TBD협의} | 제안값 | 연계 여부 · 승인 절차
14 | 20 | 정기회의 주기 | 정기회의 주기는 제안값 ¦ 주기 조정은 착수 협의 {TBD협의} / 화면 변경 요청은 정기회의에서 반영 (12면) | 제안값 | 주기 · 형식 · 참석자
15 | 20 | 성과품 인계 후 보관 | 인계 후 보관 기간 {TBD협의} | 미정 | 원본 파일 인계 범위 · 보관 기간
16 | 22 | 리스크 통보 기준 | 주관기관 통보 기준 {TBD협의} / 신호는 관측 가능한 사실로 한정 : 판단 시점이 담당자에 따라 달라지지 않는다 | 미정 | 어떤 사건을 언제 알리는가
확 인 — 제출된 값이다. 협의로 바꾸는 자리가 아니다
No | 면 | 항목 | 문서 원문 | 성격 | 확인할 것 | 입장 | 결정 | 담당
17 | 01 | 연락 체계 | 킥오프 ¦ 연락 체계 · 정기회의 주기 확정 (01면 표 · 8월 3주) | 오늘 확정 | 재단 담당자 · 대체 연락선 · 보고 수신처
18 | 01 | 일정 고정점 | 완료보고 11.27 ¦ 계약종료일 전 3일 · 사업 종료 11.30 / 완료보고 11.27 과 종료 11.30 은 고정 → 앞단이 밀리면 회차 간격에서 흡수 | 계약값 | 고정 확인
19 | 01 | 선정 통보와 협약 | 참여 협약 ¦ 통보 +1일 · 점주 계정 발급 (01면 표 · 9월 1주) | 제출값 | 같은 주 처리 확인
20 | 18 | 주관기관 계정 발급 | 계정은 착수 시 발급 → 별도 요청 없이 상시 열람 / 화면에 집계 기준 시점 표시 | 계약값 | 발급 시점 · 계정 수
21 | 20 | 만족도 목표값 | 점주 4.3 점 이상 · 전문가 4.0 점 이상 · 응답률 90% 이상 (20면) | 계약값 | 확인만
22 | 05 | 진단 척도 | 진단은 7개 항목 100 점 20문항 ¦ 사업장 유형과 무관하게 동일 서식 / 문항당 5 점 · 0.5 단위 | 계약값 | 확인만
23 | 09 | 전문가 확보 | 6개 분야 26명 확보 · 배정 기준은 진단 결과 / 분야별 인원 6칸 전부 {TBD} | 계약값 + 미정 | 분야별 인원을 물어올 경우의 답
|  | 협의 안건 | 16
|  | 확정 처리 | 0

## 내부 확정
내부 확정 목록 — 수행사
협의 안건이 아니다 · 문서의 {TBD} 전수 · 기한과 담당만 오늘 정한다
No | 면 | 항목 | 문서 원문 | 정할 것 | 기한 | 담당 | 상태
1 | 04 | 기초 현황 조사서 | 기초 현황 조사서 — {TBD} | 서식
2 | 04·05 | 사전진단표 | 사전진단표 — {TBD} | 서식
3 | 05 | 진단표 20문항 | 진단표 20문항 — {TBD} | 서식
4 | 05 | 문항별 세부 기준표 | 문항별 세부 기준표 {TBD} | 채점 기준
5 | 05 | 개선 방안서 | 개선 방안서 — {TBD} | 서식
6 | 05·11 | 자가진단 12문항 | 자가진단 12문항 — {TBD} / 문항 이름 {TBD} | 문항 · 이름
7 | 05 | 회차 운영일지 | 회차 운영일지 — {TBD} | 서식
8 | 05 | 만족도 조사서 | 만족도 조사서 — {TBD} | 서식
9 | 06·07 | 회차 소요 시간 | 회차 소요 시간 {TBD} ¦ 착수 후 첫 회차 실측으로 확정 | 실측값
10 | 09 | 전문가 분야별 인원 | 조리 · 브랜딩 · 재무 · 서비스 · 위생 · 마케팅 — 여섯 칸 전부 {TBD} / 6개 분야 26명 확보 | 분야별 인원
11 | 10 | 1개소 발표 시간 | 1개소 발표 시간 {TBD} | 시간
12 | 11·17 | 점주 앱 알림 방식 | 설치 없이 웹 ¦ 점주 휴대폰에서 링크로 열림 · 알림 방식 {TBD} | 알림 수단
13 | 17 | 점검 자료 수록 범위 | 수록 범위 {TBD} | 표준 레시피 포함 여부
14 | 12·13 | 별첨 서식 = 앱 입력 항목 | 별첨 서식과 앱 입력 항목은 동일 정의 {TBD} | 항목 대조표
15 | 19 | 사진 해상도 · 파일 형식 | 해상도 · 파일 형식 {TBD} | 규격
16 | 19 | 스케치 영상 분량 | 현장 전 과정 · 분량 {TBD} | 분량
17 | 20 | 원본 파일 용량 · 형식 | 원본 파일 용량 · 형식 {TBD} | 인계 규격

## 착수 제출 · 일정
착수 제출물과 일정
출처 — 과업지시서 Ⅲ-2-가 · 과업수행계획서 01면
과업수행사는 계약체결일로부터 7일 이내 착수하여야 하며, 다음 사항이 포함된 과업수행계획서 등 과업 착수에 필요한 제반 서류와 착수 보고서를 발주처에 제출해야 함
No | 제출 서류 | 문서 대응 | 비고 | 상태 | 담당 | 확인
1 | 착수신고서(착수계)
2 | 현장책임 지정신고서
3 | 인력투입계획서 | 21면 투입 인력과 역할
4 | 보안각서 |  | 복수 작성자용 포함
5 | 용역공정예정표 | 01면 타임테이블
6 | 착수 내역서
7 | 과업수행계획서 | 본 문서 23면
8 | 기타 용역사업 수행을 위하여 필요한 사항 |  | 발주처 요청분
일정 — 01면 표 원문
No | 시점 | 수행 내용 | 기준 | 산출 · 확인 | 담당 | 확인
1 | 8월 3주 | 계약 체결 · 착수보고 | 계약체결일 +7일 이내 | 착수보고서
2 | 8월 3주 | 킥오프 ¦ 연락 체계 · 정기회의 주기 확정 |  | 실무 확인표
3 | 8월 4주 | 모집 공고 · 접수 | 공고 방식과 채널 {TBD협의} | 공고문 · 신청서
4 | 9월 1주 | 접수 마감 · 심사 · 선정 통보 |  | 심사표
5 | 9월 1주 | 참여 협약 · 점주 계정 발급 | 통보 +1일 | 협약서 · 계정
6 | 9월 1주 | 기초 현황 조사 ¦ 점주 면담 1회 |  | 관리자 앱 기입
7 | 9월 1주 | 조사 결과로 유형 판정 · 배분 대조 |  | 사업장 카드 유형값
8 | 9월 1주 | 전문가 배정안 공유 → 위촉 |  | 배정표 · 위촉
9 | 9월 2주 | 사전진단 · OT · 진단 서식 공유 |  | 사전진단표
10 | 9월 3주 | 1회차 문제진단 ¦ 10개소 |  | 진단표 · 운영일지 1
11 | 10월 1주 | 2회차 개선 방안 · 실행 순서 합의 | 1회차 +2주 | 개선 방안서 · 운영일지 2
12 | 11월 1주 | 3회차 현장 적용 · 당일 재진단 | 2회차 +4주 | 적용 결과 · 운영일지 3
13 | 11월 3주 | 성과공유회 · 우수사례 선정 |  | 공유회 자료 · 사진
14 | 11.27 · 11.30 | 완료보고 11.27 · 사업 종료 11.30 | 계약종료일 전 3일 | 성과보고서 1부 · 아카이빙 1식
완료보고 11.27 과 종료 11.30 은 고정 → 앞단이 밀리면 회차 간격에서 흡수